

**دانشگاه علوم پزشکی قم**

**برنامه عملیاتی**

**مرکز تحقیقات سلامت معنوی**

**1401-1402**

هدف آرماني يا چشم انداز مرکز تحقيقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکي قم عبارت است از:

استفاده كارآمد و اثر بخش از توانائيهاي بالقوه و بالفعل دانشگاه علوم پزشکي قم ، ایران و دنیا در زمینه تحقیقات سلامت معنوی جهت بسط و ارتقاء سطح علمي ـ پژوهشي دانشگاه و كشور به منظور ارتقاءسطح سلامت جامعه. این مركز تصمیم دارد در طي 5 سال آینده با ارتقاي کمي و کيفي فعاليت هاي ساليانه به عنوان یکي از مراكز تحقیقاتي برتر و مطرح در زمینه تحقیقات سلامت معنوی در سطح كشور و منطقه مطرح شود

ماموریت مرکز(Mission):

توسعه دانش سلامت معنوی، انجام پژوهش هاي بین رشته ای مرتبط با حوزه سلامت و دین، مدل و ابزارسازی الگوهای انسانی-اسلامی تعیین كننده سلامت جامعه، تربیت دانشجو و استاد، فراهم سازي زیرساخت مناسب و با كیفیت پژوهشهای سلامت معنوی در دانشگاه و تعاملات ملي و بین المللي در زمینه سلامت معنوی.

این مركز با انجام مطالعات، اجراي طرحهاي پژوهشي و برگزاري كارگاه‏هاي مرتبط با سلامت معنوی، ارایه مشاوره ‏هاي تخصصي، تربیت نیروي تخصصي وكارآمد و از طریق مدل و ابزارسازی الگوهای انسانی-اسلامی تعیین كننده سلامت جامعه، تربیت دانشجو و استاد، فراهم سازي زیرساخت مناسب و با كیفیت پژوهشهای سلامت معنوی، با فراهم نمودن مستندات و اولویت بندي عوامل مرتبط با آن،زمینه فهم دقیقتر مسائل پیچیده كنوني و آینده حوزه سلامت معنوی و تصمیم‏سازي براي حل این مسائل دراستان قم، منطقه وكشور را فراهم مي‏نماید. حركت در راستاي مرجعیت علمي، همکاري و مشاركتهاي ملي و بین المللي براي انجام پژوهشهاي باكیفیت و پاسخگویي مبتني بر شواهد به سوالات مرتبط با فیلد كاري مركز به سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام سلامت از ماموریتهاي دیگر این مركز است.

برنامه عملیاتی یک ساله براي سال 1401-1402

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | راهبرد | هدف اختصاصی | اقدامات کلان برای تحقق راهبرد | فعالیتها | مسوول اجرا | بازه زمانی | منابع مورد نیاز | خروجی مورد انتظار | مسوول پایش |
| **1** | ارتقای کمی تحقیقات سلامت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی قم | جلب همکاری اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ارائه طرح های تحقیقاتی سلامت معنوی | اعلان عمومی در سطح دانشگاه علوم پزشکی قم | -اعلان عمومی از طریق تارگاه مرکز تحقیقات-اعلان عمومی از طریق سامانه مکاتبات اداری | مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | افزایش ثبت طرح های تحقیقاتی سلامت معنوی در پژوهشیار | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| جذب پایان نامه‏های تحصیلات تکمیلی در حیطه سلامت معنوی | اعلان عمومی در سطح دانشگاه علوم پزشکی قم | اعلان عمومی از طریق سامانه مکاتبات اداری | مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | افزایش ثبت پایان نامه های مرتبط با سلامت معنوی در پژوهشیار | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| ایجاد انگیزه اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ارائه پروپوزال سلامت معنوی | لحاظ نمودن تحقیقات مرتبط با سلامت معنوی در فرم های انتخاب پژوهشگر برتر | امتیازدهی به تعداد طرح های مرتبط با سلامت معنوی در انتخاب پژوهشگر برتر | مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | افزایش ثبت طرح های تحقیقاتی سلامت معنوی در پژوهشیار | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| سرعت بخشی تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز | افزایش تعداد جلسات شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی | برگزاري جلسات شوراي پژوهشي مركز حداقل 6جلسه در هر سال | شوراي پژوهشي مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | کاهش مدت زمان فرایند تصویب طرح های تحقیقاتی | مركز تحقیقات سلامت معنوی |

برنامه عملیاتی یک ساله براي سال 1401-1402

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | راهبرد | هدف اختصاصی | اقدامات کلان برای تحقق راهبرد | فعالیتها | مسوول اجرا | بازه زمانی | منابع مورد نیاز | خروجی مورد انتظار | مسوول پایش |
|  | ارتقای کمی تحقیقات سلامت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی قم | جذب گرانت خارج از دانشگاه علوم پزشکي قم حداقل یک طرح در سال | تشویق اعضای هیات علمی به نگارش پروپوزالهای کشوری | اطلاع رسانی زمان فراخوان گرنتهای کشوری به اعضای هیات علمی به نگارش پروپوزالهای کشوری | مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | افزایش ثبت طرح های تحقیقاتی سلامت معنوی در سامانه طرح های کشوری نصر، نیماد و فرهنگستان علوم | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| جلب همکاری مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ارائه طرح های تحقیقاتی بین مرکزی سلامت معنوی | اعلان عمومی در خارج از دانشگاه علوم پزشکی قم | -دعوتنامه از طریق سامانه مکاتبات اداری | معاونت تحقیقات و فناوری | **1401-1402** |  | افزایش ثبت طرح های تحقیقاتی بین مرکزی در سامانه پژوهشیار | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| **2** | ارتقای شاخص H مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه | ارتقای کیفی طرح های تحقیقاتی سلامت معنوی | تشکیل بانک داوران طرح های تحقیقاتی | انتخاب داور خبره ویژه طرح های تحقیقاتی | مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | دریافت بازخورد مطلوب از سوی کمیته اخلاق دانشگاه | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| نگارش پروپوزال بر طبق سطوح بالای هرم شواهد | تشویق اساتید و محققان برای نگارش پروپوزال | برگزاری کارگاه توانمندسازی پژوهشی | معاونت تحقیقات و فناوری | **1401-1402** |  | افزایش ثبت طرح های سطح بالای هرم شواهد در پژوهشیار | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| چاپ مقالات در مجلات سطح اول و دوم | تشویق محققان به چاپ مقالات در مجلات سطح اول و دوم | برگزاری کارگاه نگارش و چاپ مقاله  | معاونت تحقیقات و فناوری | **1401-1402** |  | افزایش چاپ مقالات در مجلات سطح اول و دوم |  واحد علم سنجی |

برنامه عملیاتی یک ساله براي سال 1401-1402

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | راهبرد | هدف اختصاصی | اقدامات کلان برای تحقق راهبرد | فعالیتها | مسوول اجرا | بازه زمانی | منابع مورد نیاز | خروجی مورد انتظار | مسوول پایش |
| **2** | ارتقای شاخص H مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه  | ارتقای کمی چاپ مقالات مرتبط با سلامت معنوی | تشویق اساتید و محققان برای انجام تحقیقات سلامت معنوی | برگزاری کارگاه ایده پروری در سلامت معنوی | معاونت تحقیقات و فناوری | **1401-1402** |  | افزایش تعداد مقالات مرتبط با سلامت معنوی | واحد علم سنجی |
| جلب همکاریهای بین المللی در زمینه چاپ مقاله | ارتباط با معاونت بین الملل دانشگاه | مکاتبات الکترونیکی با نویسندگان و محققان ایرانی و غیرایرانی دانشگاه های خارج از کشور | مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | افزایش تعداد مقالات با همکاری های بین المللی | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| **4** | توسعه همکاریهای تحقیقاتی با خارج از دانشگاه | عقد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی سلامت معنوی کشور | مکاتبات با سایر مراکز تحقیقات معنوی و مراکز مرتبط | عقد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی سلامت معنوی کشور | معاونت تحقیقات و فناوری | **1401-1402** |  | افزایش تعداد تفاهم نامه با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی علوم دینی قم | مکاتبات با حوزه علوم دینی | عقد تفاهم نامه با مراکز حوزوی و دینی | معاونت تحقیقات و فناوری | **1401-1402** |  |  | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| **5** | هدفمند کردن تحقیقات سلامت معنوی | تشکیل لاین‏های تحقیقاتی مرتبط با سلامت معنوی | راه اندازی کمیته:- سلامت معنوی-مراقبت و مشاوره معنوی-رشد و سرمایه معنوی-بحران و رفاه معنوی | تشکیل کمیته های مرتبط با سلامت معنوی | مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | تشکیل کمیته های مرتبط با سلامت معنوی | مركز تحقیقات سلامت معنوی |

برنامه عملیاتی دو ساله براي سال 1401-1402

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | راهبرد | هدف اختصاصی | اقدامات کلان برای تحقق راهبرد | فعالیتها | مسوول اجرا | بازه زمانی | منابع مورد نیاز | خروجی مورد انتظار | مسوول پایش |
| **6** | بهبود همکاری تحقیقاتی بین حوزه های مختلف ستادی در دانشگاه | بحث و تبادل نظر با معاونت بهداشتی، درمانی و فرهنگی و دانشجویی | تفاهم نامه با بهداشتی، درمانی و فرهنگی و دانشجویی | عقد تفاهم نامه با بهداشتی، درمانی و فرهنگی و دانشجویی | معاونت تحقیقات و فناوری | **1401-1402** |  | تفاهم نامه با بهداشتی، درمانی و فرهنگی و دانشجویی | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| **8** | پیاده سازی طب متعالی جامعه نگر | **؟** | نیازسنجی عمومی | انجام طرح تحقیقاتی نیازسنجی  | معاونت تحقیقات و فناوری | **1401-1402** |  | ؟ | مركز تحقیقات سلامت معنوی |
| **9** | ارتقای اطلاع رسانی اخبار مرتبط با مرکز تحقیقات دانشگاه  | به روزرسانی وبسایت دانشگاه | به روزرسانی وبسایت دانشگاه | به روزرسانی وبسایت دانشگاه | مركز تحقیقات سلامت معنوی | **1401-1402** |  | به روزرسانی وبسایت دانشگاه | مركز تحقیقات سلامت معنوی |